## 표지
| 보 고 | PM |  | 결 재 | PMC
2020년 제주산림지리정보시스템(FGIS) 기능 고도화 사업
(요구사항추적표)
| 단 계 |  | 분석
| 문 서 번 호 |  | R130
| 버 젼 |  | Ver 0.1

## 제.개정이력
제•개정 이력
NO | 버전 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 0.1 | 2021.01.28 | 최초작성 | 이승학 | 구본엽
2 | 0.2 | 2021.04.01 | 현행화 | 이용희

## 총괄표
제안요청서 총괄표(기능 및 비기능)
요구사항 구분 |  | ID부여규칙 | 요구사항 정의 고유ID | 기능정의 고유ID | 기능정의 개수 | 비기능정의 고유ID | 비기능정의 개수 | 합계
기능요구사항 | System Functional Requirement | SFR | SFR-001~021 (21개) | SFR-001~021 (21개) | 21 |  | 0 | 21
성능 요구사항 | Performance Requirement | NFR-PER | NFR-PER-001 ~ 004 (4개) |  | 0 | NFR-PER-001 ~ 004 | 4 | 4
데이터 요구사항 | Data Requirement | NFR-DAR | NFR-DAR-001 ~ 005 (5개) |  | 0 | NFR-DAR-001 ~ 005 | 5 | 5
인터페이스 요구사항 | System Interface Requirement | NFR-SIR | NFR-SIR-001 ~ 004 (4개) |  | 0 | NFR-SIR-001 ~ 004 | 4 | 4
테스트 요구사항 | Test Requirement | NFR-TER | NFR-TER-001 ~ 003 (3개) |  | 0 | NFR-TER-001 ~ 003 | 3 | 3
보안 요구사항 | Security Requirement | NFR-SER | NFR-SER-001 ~ 003 (3개) |  | 0 | NFR-SER-001 ~ 003 | 3 | 3
품질 요구사항 | Quality Requirement | NFR-QUR | NFR-QUR-001 ~ 003 (3개) |  | 0 | NFR-QUR-001 ~ 003 | 3 | 3
제약사항 | Constraints Requirement | NFR-COR | NFR-COR-001 ~ 005 (5개) |  | 0 | NFR-COR-001 ~ 005 | 5 | 5
프로젝트관리 요구사항 | Project Management Requirement | NFR-PMR | NFR-PMR-001 ~ 008 (8개) |  | 0 | NFR-PMR-001 ~ 008 | 8 | 8
프로젝트지원 요구사항 | Project Support Requirement | NFR-PSR | NFR-PSR-001 ~ 005 (5개) |  | 0 | NFR-PSR-001 ~ 005 | 5 | 5
시스템장비구성 요구사항 | Equipment Composition Requirement | NFR-ECR | NFR-TNR-001~002 (2개) |  | 0 | NFR-TNR-001~002 | 2 | 2
합계 |  |  |  |  | 21 |  | 42 | 63

## 기능 요구사항정의
기능 요구사항 추적표
대분류 | 중분류 | 요구사항 번호 (제안요청서ID) | 요구사항 코드 | 요구사항 명 | 요구사항 정의 | 영역 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 기능 상세 | 출처 | 유형 (기능/비기능) | 메뉴 ID | 화면 ID | 프로그램 ID | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 인수테스트 ID | 담당자 | 상태 (진행/완료) | 비고
기능요구사항 | 기능요구 | SFR-001 | SFR | 시스템 운영 통합관리 | 제주공간정보 플랫폼 기반 통합관리 체계 구축 | 공통 | SFR-001-001 | ◯ 표준모델은 국가 표준시스템에 준하는 기능을 구현해서 제공 - 전자정부 표준프레임워크 기반 체계로 구축 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-001-002 | ◯ 도에서 운영중인 산림공간정보시스템을 기반으로 서비스 체계를 확대하여 자원낭비 및 이중관리 방지체계를 구축하여 운용한다. | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-001-003 | ◯ 제주특별자치도에서 운영중인 공간정보 플랫폼을 기준으로 산림지리정보 업무를 고도화하여 운영될 수 있도록 구축한다. | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-001-004 | ◯ 공간 정보보안 관리규정을 준수하는 보안체계로 개발한다. - 개인정보보호법 규정을 준수하되 강화를 위한 솔루션 기능 반영 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-001-005 | ◯ 시스템 허가권한을 세분화하여 보안체계를 개선한다. | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-001-006 | ◯ DBMS는 외부망과 내부망을 연계 활용하는 DB로 구축한다. - 필요한 레이어 구축을 위해 내부자료를 우선적으로 활용하며, 필요시 위치 조사후 GIS도면 구축(사무실, 화장실, 시설물, 긴급전화 등) | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 | SFR-002 | SFR | 산림지리정보시스템 통합관리 체계 구축 | 산림정보를 통합관리 할 수 있는 체계 구축 | 공통 | SFR-002-001 | ◯ 기존 운영중인 산림지리정보시스템의 기능을 고도화하여 산림 정보의 융복합 제공 서비스를 구축하고, 시각화를 통한 신속하고 정확한 의사결정으로 산림행정 업무의 효율성을 제고한다. | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-002 | ◯ 전자정부 표준프레임워크 기반의 구축 - 모바일 웹 및 앱에 대한 일원화된 통합 관리자시스템 구현 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-003 | - 최고관리자는 관리기능, 분석, 삭제, 검색, 권한 등의 기능 구현 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-004 | - 기 구축되어 운영중인 서비스를 분석하고 최적의 통합방안을 제시하고 향후 확대에도 호환 가능, 활용 가능하도록 통합 표준 구조 설계 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-005 | ◯ 통합관리 시스템에서 텍스트 및 이미지, 동영상 등 멀티미디어 구현이 가능해야 함. - 담당 부서별에 따라 게시판, 콘텐츠, 메뉴 등에 대한 권한 설정과 정보관리 구현 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | SIFG-JF-DD020
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-006 | - 신규 콘텐츠제공 및 수정이 용이 하도록 표준플랫폼 구조 제시 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-007 | ◯ Open API 기반의 모바일 통합 플랫폼 확대 - 온나라 시스템 연계로 엑셀 및 한글자료 업로드 기능을 추가하여 사용자 편의성을 제고 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | SIFG-JF-DD001, SIFG-JF-DD002, SIFG-JF-DD011, SIFG-JF-DD015, SIFG-JF-DD018
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-008 | - 주소정보 입력시 OPEN API를 이용, 최신 우편번호, 도로명 등 공통된 형식으로 관리하도록 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-055-001 GIS-055-002 GIS-056-001
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-002-009 | - 다음지도 로드뷰, 네이버지도 거리뷰 등의 서비스와 연계하여 360도 파노라마 영상보기 기능 개선 | 제안요청서 | 기능 | GIS-007-001
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-010 | - Open API 지원사이트 운영 지원 업무 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-011 | - 인증모듈 검증 후 현장에서 활용하는 모바일 적용 업무 수행 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-012 | - 개발가이드, 데모 앱 등 개발업체 지원 문서 및 프로그램 현행화 업무 수행 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-013 | ◯ 콘텐츠 등록/수정 시 최종 업데이트 날짜 및 수정이력 사항에 대하 로그를 기록하고 분석할 수 있는 기능 구현 - 로그분석결과를 기간별, 월별, 년도별, 카테고리 별 검색서비스 지원, 엑셀(문서) 다운로드, 그래프 구현 가능하게 함 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-001 WEB-001-002 WEB-001-003 WEB-001-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-014 | - 페이지뷰, 방문자 수 등 접속 분석, 방문시간, 유입경로 등 사용자 시스템 분석이 가능하게 함 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-003
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-002-015 | - 통계 정보를 구현하여 보고서에 활용할 수 있어야 함 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-001 WEB-001-002 WEB-001-003 WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-016 | ◯ 분석 및 설계 업무진행 시 담당자와의 협의를 통해 기능 필요 유무를 판단하고, 효율성이 있는 경우 기능을 구현 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-017 | ◯ 행정시에서 운영중이던 산림정보 CS버젼의 기능중 웹전환 진행시 미반영 항목을 점검하고 웹 서비스에 업무 및 기능 반영 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | SIFG-JF(전체)
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-002-018 | ◯ 산림분야 시설물에 대한 데이터베이스를 구축하고 속성정보를 관리하는 이력관리 체계를 구축하고 운영 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | SIFG-JF-DD012, SIFG-JF-DD013
| 기능요구 | SFR-003 | SFR | 웹 기반 시스템 고도화 | 운영중인 시스템을 분석하여 사용자 요구에 맞는 산림지리정보 시스템 고도화 구축 | WEB | SFR-003-001 | ◯ 산림자원(가칭) 업무 신규 구축 - 고사목 관리 기능(고사원인별 분류, 나무주사 구역 표시, 고사목 제거 사업 현황 및 진행 정보 등 추가) | 제안요청서 | 기능 | WEB-006-001 WEB-006-002 WEB-006-003 WEB-006-004 | SIFG-JF-DD019
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-003-002 | - 숲가꾸기 사업 관리 기능(인공조림지 및 경제림 육성 등) | 제안요청서 | 기능 | WEB-011-001 WEB-011-002 WEB-011-003 WEB-011-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-003-003 | - 임의벌채 관리 기능(수확 목적의 벌채 및 목재 생산량 등) | 제안요청서 | 기능 | WEB-013-001 WEB-013-002 WEB-013-003 WEB-013-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-003-004 | ◯ 드론 영상 활용 방안 - 기 구축 드론 영상을 활용하여 산림방재 및 산지관리 체계 구축, 년도별 영상제공을 통한 산림변화 비교 | 제안요청서 | 기능 | WEB-047-001 WEB-047-002 WEB-047-003 WEB-047-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-003-005 | ◯ 산림공간정보 편집 기능 개선 고도화 - 산림지리정보시스템 상 산림공간정보 도형 및 속성정보 수정 기능 추가하고 기능 고도화 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD007
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-003-006 | ◯ 시스템 반응 속도 업그레이드 - 소스코드의 구조화 및 최적화를 통한 반응속도 증가 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-003-007 | ◯ UI/UX 개선으로 사용자 직관성, 편의성 제고 - 산불정보 관리 및 소방헬기, 소방차 등 아이콘 위치 변경 기능 추가를 통한 지휘도 기능 개선 | 제안요청서 | 기능 | WEB-049-001 GIS-027-001 GIS-053-001 | SIFG-JF-DD004, SIFG-JF-DD022
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-003-008 | - 반응형 서비스 개발을 통해 산림지리정보 업무를 모바일에서 활용할 수 있도록 업무 협의하여 범위 선정과 기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-011 WEB-012 WEB-013 WEB-014 WEB-015 WEB-016 WEB-017 WEB-018 WEB-019 WEB-020 WEB-021 WEB-022 WEB-023 WEB-024 WEB-025
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-003-009 | ◯ 산불초소 속성정보(오름명, 무전기 번호 등 세부사항 관리) 데이터베이스구축 및 관리 기능 구축 외 다수 | 제안요청서 | 기능 | GIS-053-001 | SIFG-JF-DD018, SIFG-JF-DD019
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-003-010 | ◯ 운영자 지원 : 코드관리 및 수정이력 관리체계 구축, 권한관리 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-004 | SFR | 산림업무 시스템 기능개선 | 기 운영중인 시스템을 분석하고 기능 강화 | GIS | SFR-004-001 | ◯ 기 구축된 산림지리정보 업무의 기능 추가 및 개선 - 표본점 현황을 분석하고 업무기능 구축 ※ 위 기능들은 도형과 속성정보가 연계되어 운영(입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 기능 | GIS-036-001 | SIFG-JF-DD023
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-002 | - 임도망도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-037-001 | SIFG-JF-DD024
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-003 | - 둘레길 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-038-001 | SIFG-JF-DD025
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-004 | - 골프장 활용 업무(인공조림 방제실적)를 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-039-001 | SIFG-JF-DD026
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-005 | - 고사목_소나무재선충 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-006-001 WEB-006-002 WEB-006-003 WEB-006-004 | SIFG-JF-DD041 SIFG-JF-DD042
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-006 | - 보호수,노거수,독립수 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-007-001 WEB-007-002 WEB-007-003 WEB-007-004 WEB-008-001 WEB-008-002 WEB-009-001 WEB-009-002 WEB-009-003 WEB-009-004 WEB-010-001 WEB-010-002 | SIFG-JF-DD043 SIFG-JF-DD044
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-007 | - 나무주사 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-040-001 | SIFG-JF-DD027
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-008 | - 항공방제구역_항공방제, 공동방제 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-041-001 | SIFG-JF-DD028
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-009 | - 항공방제구역_헬기계류장 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-042-001 | SIFG-JF-DD029
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-010 | - 오름 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-043-001 | SIFG-JF-DD030
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-011 | - 조림도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-044-001 | SIFG-JF-DD031
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-012 | - 사방지/담수장/산불헬기장 및 노선/감시초소/감시카메라 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-045-001 | SIFG-JF-DD032
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-013 | - 과거임상도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-046-001 | SIFG-JF-DD033
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-014 | - 국유림 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-047-001 | SIFG-JF-DD034
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-015 | - 보호구역 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD035
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-016 | - 등산로 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-049-001 | SIFG-JF-DD036
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-017 | - 임상도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-050-001 | SIFG-JF-DD037
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-018 | - 산림입지토양도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-051-001 | SIFG-JF-DD038
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-019 | - 맞춤형조림지도 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-052-001 | SIFG-JF-DD039
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-020 | - 산불방지 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-053-001 | SIFG-JF-DD040
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-021 | - 산지관리 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-004-001 WEB-004-002 WEB-004-003 WEB-004-004 WEB-005-001 WEB-005-002 WEB-005-003 WEB-005-004 | SIFG-JF-DD047 SIFG-JF-DD048
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-022 | - 보호수 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-007-001 WEB-007-002 WEB-007-003 WEB-007-004 WEB-008-001 WEB-008-002 WEB-009-001 WEB-009-002 WEB-009-003 WEB-009-004 WEB-010-001 WEB-010-002 | SIFG-JF-DD043 SIFG-JF-DD044
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-023 | - 고사목 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-006-001 WEB-006-002 WEB-006-003 WEB-006-004 | SIFG-JF-DD041 SIFG-JF-DD042
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-024 | - 숲가꾸기 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-011-001 WEB-011-002 WEB-011-003 WEB-011-004 | SIFG-JF-DD045 SIFG-JF-DD046
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-025 | - 산림정보 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-034 WEB-035 WEB-036 WEB-037 WEB-038 WEB-039 WEB-040 WEB-041 WEB-042 WEB-043 | SFR-004~009에 해당하는 화면
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-004-026 | - 산림보호구역 현황을 분석하고 업무기능 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD035
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-004-027 | ◯ 시기별 드론영상 비교를 통한 산림훼손구역 판별 기능 | 제안요청서 | 기능 | WEB-047-001 WEB-047-002 WEB-047-003 WEB-047-004 | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-005 | SFR | 산림업무 시스템 고도화(세부사항) | 산림지리정보 시스템 운영 확대 기능 고도화 | WEB | SFR-005-001 | ◯ 산림지리정보 업무 고도화 세부 내용 - 산림자원관리 ※ 업무 활용성을 위해 외부기관과 필요한 부분은 연계기능 포함 | 제안요청서 | 기능 | - | SFR-004~009에 해당하는 화면
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-002 | - 임목생산관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-012-001 WEB-012-002 WEB-012-003 WEB-012-004 | SIFG-JF-DD049 SIFG-JF-DD050
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-003 | - 임의벌채관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-013-001 WEB-013-002 WEB-013-003 WEB-013-004 | SIFG-JF-DD051 SIFG-JF-DD052
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-004 | - 도시공원관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-014-001 WEB-014-002 WEB-014-003 WEB-014-004 | SIFG-JF-DD053 SIFG-JF-DD054
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-005 | - 가로수관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-015-001 WEB-015-002 WEB-015-003 WEB-015-004 WEB-015-005 | SIFG-JF-DD055 SIFG-JF-DD056
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-006 | - 산림훼손구역관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-005-001 WEB-005-002 WEB-005-003 WEB-005-004 | SIFG-JF-DD057 SIFG-JF-DD058
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-007 | - 산림휴양사업계획관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-016-001 WEB-016-002 | SIFG-JF-DD059 SIFG-JF-DD060
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-008 | - 영림계획관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-017-001 WEB-017-002 WEB-017-003 WEB-017-004 | SIFG-JF-DD061 SIFG-JF-DD062
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-009 | - 공원녹지기본계획관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-018-001 WEB-018-002 WEB-018-003 WEB-018-004 | SIFG-JF-DD063 SIFG-JF-DD064
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-005-010 | - 휴양림 / 수목원 정보 연계 관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD065 SIFG-JF-DD066
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-011 | - 사업실적관리(시설 개선이력 포함) | 제안요청서 | 기능 | WEB-019-001 WEB-019-002 WEB-019-003 WEB-019-004 | SIFG-JF-DD067 SIFG-JF-DD068
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-005-012 | - 조림지(인공)관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-044-001 | SIFG-JF-DD031
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-005-013 | - 산림휴양시설관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD069 SIFG-JF-DD070
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-014 | - 열섬, 숲, 미세먼저 기상자료 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-020-001 WEB-020-002 WEB-020-003 WEB-020-004 | SIFG-JF-DD071 SIFG-JF-DD072
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-015 | - 유아숲 조성현황관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-021-001 WEB-021-002 WEB-021-003 WEB-021-004 | SIFG-JF-DD073 SIFG-JF-DD074
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-016 | - 유아숲 조성-프로그램연계관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-021-001 WEB-021-002 WEB-021-003 WEB-021-004 | SIFG-JF-DD075 SIFG-JF-DD076
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-017 | - 산림정보관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-011 | SFR-004~009에 해당하는 화면
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-018 | - 산지전용(일시)사용관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-004-001 WEB-004-002 WEB-004-003 WEB-004-004 | SIFG-JF-DD047 SIFG-JF-DD048
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-019 | - 토석채취관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-022-001 WEB-022-002 WEB-022-003 WEB-022-004 | SIFG-JF-DD077 SIFG-JF-DD078
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-020 | - 국유재산 및 분수림관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-023-001 WEB-023-002 WEB-023-003 WEB-023-004 | SIFG-JF-DD079 SIFG-JF-DD080
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-005-021 | - 산림보호구역관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD035
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-022 | - 국유림대부현황관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-024-001 WEB-024-002 WEB-024-003 WEB-024-004 | SIFG-JF-DD081 SIFG-JF-DD082
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-005-023 | - 임산물관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-025-001 WEB-025-002 WEB-025-003 WEB-025-004 | SIFG-JF-DD083 SIFG-JF-DD084
| 기능요구 | SFR-006 | SFR | 필지별 산림정보 서비스 구축 | 필지별로 세부적인 산림정보를 확인 할 수 있는 서비스 구축 | WEB | SFR-006-001 | ◯ 필지별 산림정보 구축 세부내용 - 산림환경정보관리 ※ 도형과 속성정보 연계 운영 | 제안요청서 | 기능 | WEB-026 WEB-027 WEB-028 WEB-029 WEB-030 WEB-031 WEB-032 WEB-033 WEB-034 WEB-035 | SFR-004~009에 해당하는 화면
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-002 | - 수목관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-026-001 WEB-026-002 WEB-026-003 WEB-026-004 | SIFG-JF-DD085 SIFG-JF-DD086
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-003 | - 토양관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-027-001 WEB-027-002 WEB-027-003 WEB-027-004 | SIFG-JF-DD087 SIFG-JF-DD088
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-004 | - 기후정보관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-028-001 WEB-028-002 WEB-028-003 WEB-028-004 | SIFG-JF-DD089 SIFG-JF-DD090
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-005 | - 산사태 위험관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-029-001 WEB-029-002 WEB-029-003 WEB-029-004 | SIFG-JF-DD091 SIFG-JF-DD092
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-006 | - 산림경영지원정보관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-030-001 WEB-030-002 WEB-030-003 WEB-030-004 | SIFG-JF-DD093 SIFG-JF-DD094
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-007 | - 적정재배품목관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-031-001 WEB-031-002 WEB-031-003 WEB-031-004 | SIFG-JF-DD095 SIFG-JF-DD096
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-008 | - 산림청정도관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-032-001 WEB-032-002 WEB-032-003 WEB-032-004 | SIFG-JF-DD097 SIFG-JF-DD098
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-009 | - 적정조림수종관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-033-001 WEB-033-002 WEB-033-003 WEB-033-004 | SIFG-JF-DD099 SIFG-JF-DD100
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-010 | - 임지생산능력관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-034-001 WEB-034-002 WEB-034-003 WEB-034-004 | SIFG-JF-DD101 SIFG-JF-DD102
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-006-011 | - 소득분석관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-035-001 WEB-035-002 WEB-035-003 WEB-035-004 | SIFG-JF-DD103 SIFG-JF-DD104
| 기능요구 | SFR-007 | SFR | 산지경영 서비스 구축 | 산림정보 산지경영 서비스 구축 | WEB | SFR-007-001 | ◯ 산지경영 정보 구축 세부내용 - 산림경영계획인가관리 ※ 도형과 속성정보 연계 운영, 주제도 및 구역도 제작하여 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-036 WEB-037 WEB-038 WEB-039 WEB-040 WEB-041 | SIFG-JF-DD105 SIFG-JF-DD106
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-002 | - 종묘생산공급관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-037-001 WEB-037-002 WEB-037-003 WEB-037-004 | SIFG-JF-DD107 SIFG-JF-DD108
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-003 | - 공공산림가꾸기 사업관리 | 제안요청서 | 기능 | - | SIFG-JF-DD109 SIFG-JF-DD110
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-004 | - 사방사업관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-039-001 WEB-039-002 WEB-039-003 WEB-039-004 | SIFG-JF-DD111 SIFG-JF-DD112
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-005 | - 임산물 시장분야 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-040-001 WEB-040-002 WEB-040-003 WEB-040-004 | SIFG-JF-DD083 SIFG-JF-DD084
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-006 | - 양봉장 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-041-001 WEB-041-002 WEB-041-003 WEB-041-004 | SIFG-JF-DD113 SIFG-JF-DD114
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-007-007 | - 특별관리 임산물 품목별 현황 관리 * 예시) 산양삼 : 신고일자, 신고번호, 성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 파동, 이식일, 수확예정연도, 총식재면적, 생산지주소, 필지수, 변경사항 관리 등 | 제안요청서 | 기능 | WEB-025-001 WEB-025-002 WEB-025-003 WEB-025-004 | SIFG-JF-DD083 SIFG-JF-DD084
| 기능요구 | SFR-008 | SFR | 산림보존 서비스 구축 | 산림정보 산림보존 서비스 구축 | WEB | SFR-008-001 | ◯ 산림보존 구축 세부내용 - 병해충방재관리 ※ 위 기능들은 도형과 속성정보, 외부기관 정보와 연계되어 운영 | 제안요청서 | 기능 | WEB-006-001 WEB-006-002 WEB-006-003 WEB-006-004 | SIFG-JF-DD041 SIFG-JF-DD042
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-008-002 | - 국유림 영림계획 기본도관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-017-001 WEB-017-002 WEB-017-003 WEB-017-004 | SIFG-JF-DD061 SIFG-JF-DD062
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-008-003 | - 산림보존구역정보관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001 | SIFG-JF-DD034
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-008-004 | - 임의채벌 협의내역 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-013-001 WEB-013-002 WEB-013-003 WEB-013-004 | SIFG-JF-DD051 SIFG-JF-DD052
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-008-005 | - 보호수 지정지역 엑셀출력 및 메일전송 | 제안요청서 | 기능 | WEB-007-004 | SIFG-JF-DD043 SIFG-JF-DD044
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-008-006 | - 깍지벌레 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-006-001 WEB-006-002 WEB-006-003 WEB-006-004 | SIFG-JF-DD041 SIFG-JF-DD042
| 기능요구 | SFR-009 | SFR | 한라산연구 서비스 구축 | 산림정보 한라산연구 서비스 구축 | WEB | SFR-009-001 | ◯ 한라산연구 구축 세부내용 - 토양수분도 및 토양도 관리 ※ 위 기능들은 도형과 속성정보, 외부기관(문화재청) 정보와 연계 운영 ※ 장기적 기후변화로 인한 수목의 생육변화 규명자료로 활용 | 제안요청서 | 기능 | WEB-042-001 WEB-042-002 WEB-042-003 WEB-042-004 | SIFG-JF-DD115 SIFG-JF-DD116
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-002 | - 토지적성등급 보기 / 구상나무 보기 | 제안요청서 | 기능 | WEB-043-001 WEB-043-002 WEB-043-003 WEB-043-004 | SIFG-JF-DD117 SIFG-JF-DD118
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-003 | - 토양 PH정보 / 광물학적특성 및 화학적 성질 보기 | 제안요청서 | 기능 | WEB-044-001 WEB-044-002 WEB-044-003 WEB-044-004 | SIFG-JF-DD119 SIFG-JF-DD120
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-004 | - 구상나무(위치 표출) | 제안요청서 | 기능 | WEB-043-001 WEB-043-002 WEB-043-003 WEB-043-004 | SIFG-JF-DD117 SIFG-JF-DD118
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-005 | - 식생지수, 식생건조지수 | 제안요청서 | 기능 | WEB-045-001 WEB-045-002 WEB-045-003 WEB-045-004 | SIFG-JF-DD121 SIFG-JF-DD122
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-006 | ◯ 한라산국립공원 재선충 방제내역 및 레이어 구축 - 국립공원관리공단 업무 추진 시 현황을 파악하고 구분하여 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-046-001 WEB-046-002 WEB-046-003 WEB-046-004 | SIFG-JF-DD123 SIFG-JF-DD124
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-009-007 | - 방재내역(고사목, 나무주사, 훈증더미) 이력관리, 모바일 운영 | 제안요청서 | 기능 | GIS-054-001
| 기능요구 | SFR-010 | SFR | CMS 기능 고도화 | 현장업무 지원 및 컨텐츠 관리를 위한 CMS 기능 구축 | 공통 | SFR-010-001 | ◯ 기 운영중인 산림 데이터를 CMS 데이터로 변환하는 도구 개발 - UI 기반의 시설물 데이터 변환 도구를 개발 - DB정보를 이용한 데이터 변환 전송 모듈을 개발 - 엑셀, CSV 파일을 이용한 데이터 변환 전송 모듈을 개발 - 외부 시스템의 시설물 데이터 형태를 CMS 시스템 적용할 수 있도록 각 사이트별 시설물DB 생성 기능 개발 | 제안요청서 | 기능 | CMS 없음 | SFR-010-001-001 SFR-010-001-002 SRF-010-001-003 SFR-010-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-010-002 | ◯ 현장 작업을 위한 작업일정 및 작업명세 관리 기능 개발 - 작업자별 작업계획을 설계하고 작업수행 내역를 관리할 수 있도록 개발 - 담당부서, 외부업체 단위의 작업자그룹 관리 기능 개발. - 작업계획 시 작업 할당은 개인작업자, 작업자그룹이 가능하도록 개발 - 시설물의 다양성을 고려하여 작업할당 시 지역별, 시설물별로 가능하도록 개발. - 관리자 또는 업무담당자는 작업내용을 확인하고 승인처리 기능 개발 - 관리자는 작업수행 내용을 외부파일로 변환할 수 있는 기능 개발 | 제안요청서 | 기능 |  | SFR-010-002-001 SFR-010-002-002
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-010-003 | ◯ 모바일 MDM 자원 관리 시스템 구축 - 한정적인 모바일 MDM 시스템 자원을 관리, 사용상태를 모니터링 한다. - 각 사이트에 MDM ID 자원을 할당하는 기능 개발 - 일정한 기간 동안 MDM ID 자원 할당을 할당하는 기능 개발 - MDM ID 공유 사용할 수 있는 방법을 모색하여 가능하다면 기능 MDM ID 공유사용 기능 개발 - MDM ID에 대한 사용내역을 조회할 수 있는 이력 조회 기능 개발 - MDM ID 실시간 상태를 조회할 수 있는 모니터링 기능 개발 | 제안요청서 | 기능 |  | SFR-010-003-001 SFR-010-003-002 SFR-010-003-003 SFR-010-003-004
| 기능요구 | SFR-011 | SFR | 모바일 현장지원시스템 고도화 | 현장 측량업무 지원 및 위치관리를 위한 기능 고도화 | 공통 | SFR-011-001 | ◯ 기 구축된 모바일 현장조사 앱 고도화 - 현장조사에 대한 실제 수요를 분석하여 기능을 반영하도록 한다. - 사방사업 이력을 현장에서 확인 및 수정이 가능하도록 구축한다. | 제안요청서 | 기능 | 모바일 없음 | SFR-011-001-002
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-011-002 | ◯ 현장업무 기능 세부 개발내용 - 지도에 시설물 표시 시 작업상태를 표시하여 한눈에 작업사항을 파악 할 수 있도록 개발 - 현장에서 작업 시설물에 대한 상세정보, 변경 이력을 조회할 수 있도록 개발 - 현장위치정보관리 - 위치 찾아가기 나침반 - Tmap 연계하기(길안내) - MDM인증 체크 - 현장 업무(등록/수정/삭제) - 현장진행업무 서버 전송 | 제안요청서 | 기능 |  | SFR-011-002-001 SFR-011-002-002 SFR-011-002-003 SFR-011-002-004 SFR-011-002-005 SFR-011-002-006
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-011-003 | ◯ 분석 및 설계 업무진행 시 관리자 페이지 건의 및 질문, 정보 공유 가능한 게시판 생성등의 기능 필요 유무를 판단하고, 효율성이 있는 경우 기능을 구현하도록 한다. | 제안요청서 | 기능 |  | -
| 기능요구 | SFR-012 | SFR | 타 기관 시스템연계 | 산림지리정보 업무에 필요한 타 기관과 연계 | WEB | SFR-012-001 | ◯ 산림정보 외부시스템 연계 - 산림청(고사목, 숲가꾸기, 임의채벌 등) ※ 연계서비스 기능 구축을 위해 단기간내 협의를 진행하여 추진해야 함. - 제주 산림업무에 필요한 목록을 정의하고 외부기관과 협의 | 제안요청서 | 기능 | 레이어 API연계
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-002 | - 온나라(산림행정자료 연계 및 내부 업로드) | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-003 | - 국립수목원 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-004 | - 국토교통부 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-005 | - 문화재청 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-006 | - 한국임원진흥원 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-007 | - 국립산림과학원 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-008 | - 난대·아열대산림연구소 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-009 | - 농림축산식품부 - 농업경영체 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-010 | - 통계청 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-011 | - 기상청 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-012 | - 국가지점번호 연계(현재 위치를 국가지점번호로 보기) | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-013 | ◯ 외부시스템 연계를 위한 데이터 수집 및 연계체계 구축 - 외부시스템 연계 변환 기능 구현 | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-014 | - 추출(Extract) | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-015 | - 변환(Transform) | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-012-016 | - 적재(Load) | 제안요청서 | 기능
| 기능요구 | SFR-013 | SFR | 빅테이터 기반 업무지원 시스템 구축 | 다양한 통계정보를 구축하여 의사결정을 지원 | WEB | SFR-013-001 | ◯ 통계분석 서비스 - 다년간 누적된 산림 빅데이터를 통하여 산림행정업무에 활용이 용이한 통계분석(수종 분포, 재선충 분포 등) ※ 업무추진 시 업무분석을 통한 통계범위를 확정하여 진행 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-001 WEB-001-002 WEB-001-003 WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-002 | - 통계분석서비스(레이어) | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-002
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-003 | - 통계분석(산림총괄) | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-004 | - 통계분석(필지별총괄) | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-005 | - 통계분석(재선충 예측) | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-006 | - 임업현황 통계 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-003
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-007 | - 병해충/보호수/나무주사 등 기타 통계 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-008 | - 임의채벌 통계 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-013-009 | ◯ 지역별 통계조건에 따른 산림지리정보 대시보드 지원 | 제안요청서 | 기능 | WEB-001-001
| 기능요구 | SFR-014 | SFR | 산림정보 GIS기반 대민 웹 사이트 구축 | GIS기반 산림지리정보 대민서비스 웹 사이트 구축 | GIS | SFR-014-001 | ◯ 고도화 기능이 완료된 산림지리정보는 도에서 운영중인 대민포털 GIS 시스템에 포팅하여 산림지리정보를 표출할 수 있도록 구현. - 산림지리정보시스템 및 산림공간정보DB 제공가능 범위 협의 후 제공 | 제안요청서 | 기능 | GIS-054 GIS-055 GIS-056 GIS-057 GIS-058 GIS-059 GIS-060 GIS-061 GIS-062 GIS-063 GIS-064 GIS-065 GIS-066 GIS-067 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-014-002 | ◯ 사용자 요구 분석과 규정검토 등에 따라 기능개선과 추가기능을 개발 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-014-003 | ◯ 도 및 행정시에서 의견을 수렴하여 프로그램의 주요 내용을 구축하여야 하며, 세부적인 정의는 준공전 확정하여 반영한다. ※ 대민서비스 범위 및 제공 여부는 협의하여 진행 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-015 | SFR | 사용자 편의 기능 고도화 | 웹 고도화 산림지리정보시스템 사용자 편의 기능 개발 | GIS | SFR-015-001 | ◯ 주제도, 통계지도 등을 사용자들이 빠르고 직관적으로 활용할 수 있는 인터페이스 구성방안을 제시하고, 이에 대한 콘텐츠를 관리자가 관리할 수 있도록 한다. | 제안요청서 | 기능 | - | SIFG-JF-DD018
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-002 | ◯ 레이어 및 라벨 On/Off, 레이어 그룹화, 레이어 순서이동, 심볼변경 등을 지원해야 하고, 이에 대한 설정이 사용자별로 관리 - TOC 관리기능 개선(레이어 관리-색상, 두께, 타입 등) | 제안요청서 | 기능 | GIS-030-001 GIS-030-002 GIS-030-003 GIS-031-001 GIS-031-002 GIS-031-003 GIS-032-001 GIS-032-002 GIS-032-003 GIS-033-001 GIS-033-002 GIS-033-003 | SIFG-JF-DD003
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-003 | - 좌표계 보기(경위도, TM, UTM-K 등) | 제안요청서 | 기능 | GIS-022-001 GIS-022-002 | SIFG-JF-DD004
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-004 | - 사용자별 임의 환경 저장 | 제안요청서 | 기능 | GIS-028-001 GIS-028-002 GIS-028-003 GIS-028-004 GIS-028-005 | SIFG-JF-DD003
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-005 | - 아이콘 등록 관리 | 제안요청서 | 기능 | - | SIFG-JF-DD007
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-006 | - 포털연계 검색기능 개선 및 로드뷰 연계 | 제안요청서 | 기능 | GIS-015-001 | SIFG-JF-DD002 SIFG-JF-DD015
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-007 | - 필지정보 연계, 더블클릭으로 레이어 속성조회 기능 구현 | 제안요청서 | 기능 | GIS-004-001 | SIFG-JF-DD009 SIFG-JF-DD012 SIFG-JF-DD013
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-008 | - 엑셀 내려받기 및 속성(이력)자료 엑셀 업로드 | 제안요청서 | 기능 | 모든 메뉴ID | SIFG-JF-DD018
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-009 | - DXF 또는 SHP 파일 내보내기 | 제안요청서 | 기능 | GIS-009-001 GIS-009-002 GIS-009-003 GIS-009-004 | SIFG-JF-DD010
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-010 | - 나만의 지도 기능 강화(개인별 SHP 파일 업로드하여 표출) | 제안요청서 | 기능 | GIS-009-001 GIS-009-002 GIS-009-003 GIS-009-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-011 | - 보고서 등록 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-008-001 WEB-008-002 WEB-010-001 WEB-010-002 | SIFG-JF-DD020 SIFG-JF-DD021
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-015-012 | - 모바일 반응형 플랫폼 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-054-001 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | 공통 | SFR-015-013 | - 모바일 반응형 업무기능 표준화 레이아웃 | 제안요청서 | 기능 | GIS-054-001 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-014 | - 드론영상 업로드 | 제안요청서 | 기능 | 제주공간포털에서ARCGIS 서버의 항공영상 업로드 절차에 따라 등록 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-015 | - 드론영상 촬영계획 관리 | 제안요청서 | 기능 | WEB-047-001 WEB-047-002 WEB-047-003 WEB-047-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-015-016 | - 사진관리 기능 | 제안요청서 | 기능 | WEB-002-001 WEB-002-002 WEB-002-003 WEB-002-004 WEB-002-005 WEB-002-006 | SIFG-JF-DD016
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-017 | - 지형 종단면도 선택 그리기 | 제안요청서 | 기능 | GIS-019-001 | SIFG-JF-DD017
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-018 | - 종단면도 시각화 | 제안요청서 | 기능 | GIS-019-002 | SIFG-JF-DD017
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-019 | - 종단면도 (등록 / 출력) | 제안요청서 | 기능 | GIS-019-004, GIS-019-005 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-020 | - 마우스 커서 위치에 따른 좌표값 확인 및 특정지역 좌표값 추출 | 제안요청서 | 기능 | GIS-010-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-021 | - 사용자 수정 이력현황 관리 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-015-022 | - 심볼 축척관리 기능 | 제안요청서 | 기능 | - | SIFG-JF-DD004
| 기능요구 | SFR-016 | SFR | 편집기능 고도화 | 산림지리정보 도형관리를 위한 세부 편집기능 제공 | GIS | SFR-016-001 | ◯ 산림지리정보 편집시스템의 효율적 운영을 위해 편집기능 고도화 - 레이어 설정-편집환경 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-002 | - 점형(등록/수정/삭제) | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-002 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-003 | - 선형(등록/수정/삭제) | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-003 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-004 | - 면형(등록/수정/삭제) | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-004 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-005 | - 버텍스 관리 | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-005 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-006 | - 분할/합병 | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-006 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-007 | - 스냅샵 | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-007 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-008 | - 좌표계 설정 | 제안요청서 | 기능 | GIS-034-008 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-016-009 | - 외부데이터 불러오기 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-017 | SFR | 출력기능 정의 | 다양한 출력과 이미지 저장기능을 제공 | GIS | SFR-017-001 | ◯ 현재 사이트 내 표시된 지도화면을 인쇄할 수 있도록 구현해야 한다. | 제안요청서 | 기능 | GIS-025-001 | SIFG-JF-DD006
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-017-002 | ◯ 출력을 위한 공간범위는 다음 조건이 포함되어야 한다. - 현재 지도 위치, 사용자 영역 지정, 행정구역단위, 도엽 | 제안요청서 | 기능 | GIS-025-006 | SIFG-JF-DD006
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-017-003 | ◯ 출력, 저장 시 고화질로 지도를 출력할 수 있어야 하고, 플로터 출력, PDF 인쇄 등을 지원해야 한다. | 제안요청서 | 기능 | GIS-025-007 | SIFG-JF-DD006
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-017-004 | ◯ 레이어 종류, 표시되는 레이블 등을 미리 정한 출력 템플릿을 관리자 또는 사용자가 저장 등록할 수 있어야 하고 사용자는 제공된 출력 템플릿을 적용하여 출력할 수 있어야 한다. | 제안요청서 | 기능 | GIS-025-006 | SIFG-JF-DD006
| 기능요구 | SFR-018 | SFR | 산림정보 DB관리를 위한 현행화 자료구축 | 정보의 최신화를 위해 산림지리정보 DB 현행화 구축 | WEB | SFR-018-001 | ◯ 산림정보 DB구축 범위 - 수목 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-026-001 WEB-026-002 WEB-026-003 WEB-026-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-002 | - 토양 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-027-001 WEB-027-002 WEB-027-003 WEB-027-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-003 | - 기후 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-028-001 WEB-028-002 WEB-028-003 WEB-028-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-004 | - 산림경영 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-030-001 WEB-030-002 WEB-030-003 WEB-030-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-005 | - 산사태 위험 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-029-001 WEB-029-002 WEB-029-003 WEB-029-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-006 | - 적정재배품목 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-031-001 WEB-031-002 WEB-031-003 WEB-031-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-007 | - 산림청정도 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-032-001 WEB-032-002 WEB-032-003 WEB-032-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-008 | - 적정조림 수종 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-033-001 WEB-033-002 WEB-033-003 WEB-033-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-009 | - 임지생산능력 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-034-001 WEB-034-002 WEB-034-003 WEB-034-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-010 | - 소득분석 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-035-001 WEB-035-002 WEB-035-003 WEB-035-004
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-011 | - 임상도 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-046-001 GIS-050-001
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-012 | - 임지토양도 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-013 | - 표본점 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-036-001
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-014 | - 인공조림지 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-015 | - 방재 현황 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | -
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-016 | - 가로수 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-015-001 WEB-015-002 WEB-015-003 WEB-015-004 WEB-015-005
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-017 | - 보호수 /노거수 데이터베이스 구축 * 보호수 관리번호는 지정번호로 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-007-001 WEB-007-002 WEB-007-003 WEB-007-004 WEB-008-001 WEB-008-002 WEB-009-001 WEB-009-002 WEB-009-003 WEB-009-004 WEB-010-001 WEB-010-002
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-018 | - 산림휴양시설 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-016-001
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-019 | - 유아숲 조성 현황 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-021-001 WEB-021-002 WEB-021-003 WEB-021-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-020 | - 산지전용관리 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-004-001 WEB-004-002 WEB-004-003 WEB-004-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-021 | - 토석채취 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-022-001 WEB-022-002 WEB-022-003 WEB-022-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-022 | - 국유재산 및 분수림 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-023-001 WEB-023-002 WEB-023-003 WEB-023-004
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-018-023 | - 산림보호구역 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | GIS-048-001
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-024 | - 사방사업 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-039-001 WEB-039-002 WEB-039-003 WEB-039-004
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-018-025 | - 임도 및 양봉장 데이터베이스 구축 | 제안요청서 | 기능 | WEB-041-001 WEB-041-002 WEB-041-003 WEB-041-004
| 기능요구 | SFR-019 | SFR | 보고서 공유기능 제공 | 업무처리 보고서 공유기능 제공 | WEB | SFR-019-001 | ◯ 관리자가 업무결과로 생성된 보고서를 승인할 수 있어야 한다. | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-019-002 | ◯ 산림업무 처리 건에 대한 보고서를 업로드 할 수 있는 기능 추가 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-019-003 | ◯ 게시한 사용자의 계정이 표시되어야 한다. | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-020 | SFR | 산림지리정보 사진관리 | 산림지리정보 사진관리 | WEB | SFR-020-001 | ◯ 현장 및 내부에서 관리하고 있는 산림업무 이미지를 업로드 할 수 있어야 하며, 썸내일 형식으로 관리 할 수 있어야 한다. | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-020-002 | ◯ 현장에서 촬영된 영상은 이미지 저장 및 전송을 위해 저용량의 이미지로 자동변환되어 서버로 전송되는 기능을 개선한다. | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | WEB | SFR-020-003 | ◯ 사진촬영시 위치정보값을 포함한 형식으로 저장관리 한다 | 제안요청서 | 기능 | - | 화면미작성
| 기능요구 | SFR-021 | SFR | 드론영상 관리체계 구축 | 드론 촬영 및 성과를 시계열 관리할 수 있는 기능을 구축 | WEB | SFR-021-001 | ◯ 도입되는 SW와 연계하고 촬영계획 수립 후 촬영된 영상을 관리하는 기능을 구현한다. | 제안요청서 | 기능 | WEB-047-001 WEB-047-002 WEB-047-003 | 화면미작성
| 기능요구 |  |  |  |  | GIS | SFR-021-002 | ◯ 촬영된 성과는 산림정보 시스템에 다운로드 후, 업무에 맞게 편집작업을 수행하고 작업 완료되면 공간정보 시스템에 업로드 하여 시계열 관리할 수 있도록 드론영상 시계열 관리시스템을 구축한다. | 제안요청서 | 기능 | WEB-047-004 | 화면미작성

## 비기능 요구사항정의
비기능 요구사항 추적표
대분류 | 중분류 | 요구사항 번호 (제안요청서ID) | 요구사항 코드 | 요구사항 명 | 요구사항 정의 | 요구사항 ID | 요구사항 기능 상세 | 출처 | 유형 (기능/비기능) | 산출물 정보 | 담당자 | 상태 (진행/완료) | 비고
비기능 요구사항 | 시스템 구성 | ECR-001 | NFR-ECR | 시스템 구성 일반사항 | 시스템 구축을 위한 구성방안 제시 | NFR-ECR-001-001 | ◯ 기존 운영중인 H/W, S/W, N/W에 대하여 사전 현황을 검토하고 서비스 구성에 대한 방안을 제시한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-001-002 | ◯ 운영 환경에서 최대한 성능을 낼 수 있는 적정한 구성방안과 전략을 제시한다. - 지도 서비스 엔진은 공간정보 플랫폼에서 운연중인 엔진을 기반으로 통합하고 최신버전으로 현행화 - 개인정보, 공간정보 보안강화를 위한 망연계 서버와 연동 운영 검토 - 공간정보 DB는 기존 운영중인 제품과 호환되도록 구축하며, 산림 DBMS로 통합하고 편집과 서비스를 통합하여 관리 - 공간정보포털 등 지도서비스 관련 통합 Was 운영 연계 - 개인정보보호를 위해 접속 허가 운영방안 점검 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-001-003 | ◯ 모바일 플랫폼, 산림지리정보 시스템, 네트워크, 정보보안 등을 위해 내·외부망을 연계하기 위한 기존 도에서 운영중인 MDM 서버 운영방안을 활용하여 시스템을 구성 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-001-004 | ◯ 데이터의 접속, 정보의 관리를 위해 제주특별자치도에서 운영중인 모바일 플랫폼, 산림지리정보 시스템의 현황을 충분히 분석하여 구성 체계를 구축한다. - 운영, 수집, 저장으로 운영중인 산림지리정보 관리체계를 사전 점검 - 공간정보 관리부서의 관리체계에 대한 통합 운영방안 사전 점검 등 * 제주도에서 운영중인 플랫폼의 활용 여부 및 별도의 관리 계획이 있는 경우는 구성방안과 전략을 제시 | 제안요청서
|  | ECR-002 | NFR-ECR | 드론영상 관리 S/W 규격 | 드론운영 자료관리를 위한 S/W 기능 요건정의 | NFR-ECR-002-001 | ◯ 입력데이터 관리 - 항공(평면과 측면) 및 지상이미지 - 영상(MP4 또는 avi 형식) 지원 - 많은 종류의 카메라의 jpg,tiff 형식 지원 - 동일 프로젝트에서 멀티 카메라 지원 - 카메라 리그 지원, 지상기준점 편짐 및 불러오기 - 알려진 또는 사용자 지정 좌표계 지원 - 카메라 외부 정향 지원, 외부 포인트 클라우드 불러오기 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-002 | ◯ 프로세싱 - 프로세싱 템플릿 지원 - 신속한 점검 및 품질 보고 - 카메라 내부 칼리브레이션 지원 - 롤일 셔터 효과보정 지원 - 자동항공삼각측량 번들 블록 조정 - 자동 포인트 클라우드 밀도 및 필터 옵션 지원 - 머시 러닝 포인트 클라우드 분류 - 자동 DTM/DEM 추출 - 자동 분리물 감지 - 품질 보고 - 프로젝트 병합 및 분리 - 프로젝트 영역 정의 - 사용자 지정 키포인트 수 및 매칭 - 멀티 프로세서 CPU + GPU 지원 - Radiometric 프로세싱 및 칼리브레이션 지원 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-003 | ◯ rayCloud 에디터 지원 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-004 | ◯ 체적관리 지원 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-005 | ◯ 인덱스 계산기 지원 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-006 | ◯ 결과물 제공 - 2D, 3D, 카메라 포지션, 오비정향 및 내부 파라미터 등 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-ECR-002-007 | ◯ 콜라보레이션 지원(웹 공유 및 시각화) | 제안요청서
| 성능 | PER-001 | NFR-PER | 성능요건 일반사항 | 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 성능을 고려하여 구현 | NFR-PER-001-001 | ◯ 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-001-002 | ◯ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링 하도록 하며, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-001-003 | ◯ 드론 활용 현장지원을 위한 고정밀 위치기반 활용체계의 운영지원 방안 제시 | 제안요청서
|  | PER-002 | NFR-PER | 응답시간 | 데이터 조회 성격에 따라 정해진 시간 안에 데이터 조회 성능 보장 | NFR-PER-002-001 | ◯ 지도서비스의 경우 정상상태에서 3초 이내에 지도가 표출되도록 해야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-002-002 | ◯ 데이터 입력․수정․삭제 및 통계산출, 조회 등 소량 데이터 처리는 3초 이내, 대량 데이터 처리는 30초 이내에 응답할 수 있어야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-002-003 | ◯ 시스템 연계를 통해 데이터를 조회하거나, 대용량 처리가 필요한 데이터 조회 시 연산작업을 시작하는 시점에 이런 영향에 대해 사용자에게 메시지로 안내해야 함 | 제안요청서
|  | PER-003 | NFR-PER | 오류응답시간 | 오류 응답시간 목표를 정의 | NFR-PER-003-001 | ◯ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-003-002 | ◯ 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함 | 제안요청서
|  | PER-004 | NFR-PER | 시스템 자원 사용률 관리 | CPU, Memory 등 시스템 리소스에 대한 사용률 목표를 정의. | NFR-PER-004-001 | ◯ 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 09:00 ~18:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정 - CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안됨 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PER-004-002 | ◯ 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리(디스크) 사용률은 09:00~18:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 사용률을 측정함 - 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 75%를 넘으면 안됨 | 제안요청서
| 인터페이스 | SIR-001 | NFR-SIR | 시스템 연계 인터페이스 일반사항 | 시스템 연계와 관련된 인터페이스에 대한 일반사항을 정의 | NFR-SIR-001-001 | ◯ 표준연계와의 적정성 등을 다각도로 검토 최종 연계 방안을 도출하여 적용한다. - 타 기관 및 내부 업무연계를 위한 표준연계 방안 수립 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-001-002 | ◯ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 연계주기, 연계방법, 연계대상 등을 설정하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-001-003 | ◯ 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 방안별 기능수행 정확도를 검증한 후 실제 시스템에 이관하여 시스템을 운영한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-001-004 | ◯ 제시된 시스템 외에 현재 연계되고 있거나 연계가 필요한 시스템에 대해서 추가 연계방안을 도출하여 적용한다. | 제안요청서
|  | SIR-002 | NFR-SIR | 시스템 연계 | 시스템 연계와 관련된 인터페이스에 대한 세부사항을 정의 | NFR-SIR-002-001 | ◯ 산림청 외 타 기관의 연계를 명시하고 있으므로 행정정보 공동이용 유통망 활용 가능성을 우선 검토하여 활용이 가능한 부분과 어려운 부분을 사전 분석하고 문서화하여 협의하여 진행한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-002-002 | ◯ 제주특별자치도 및 제주시, 서귀포시 전체 직원에 대한 사용자 정보와 부서정보를 연계할 수 있도록 구성해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-002-003 | ◯ 제주특별자치도에서 운영하는 SSO와 연동하여 통합인증을 구현한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-002-004 | ◯ 제주특별자치도 홈페이지를 통해 대민서비스 연계도 고려하여 진행 | 제안요청서
|  | SIR-003 | NFR-SIR | 사용자 인터페이스 일반사항 | 시스템에 대한 사용자 인터페이스 일반사항을 정의 | NFR-SIR-003-001 | ◯ 지도시스템 구성에 있어 최대한 사용 편의성을 고려하여 설계하여야 하며, 주요 기능에 대해서는 최대한 노출시켜 사용자들이 해당 기능을 쉽게 활용할 수 있도록 구성해야 한다. - 사용자가 자주 사용하는 기능에 대한 접근성 강화 - 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 - 사용자가 진행 상태와 결과를 쉽게 볼 수 있도록 함 * 특수 목적에 의해 정보 확인이 필요한 경우는 사전에 협의하여 승인된 사용자만 접속이 가능하도록 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-003-002 | ◯ 현재 운영중인 산림공간정보 UI/UX를 개선하고, 아이콘이나 기타 버튼이미지도 협의하여 전면 재구성한다. - 동일한 기능에 대한 동일한 아이콘 사용 - 버튼명칭 통일 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-003-003 | ◯ 모든 메뉴는 3단계 레벨 안에서 노출시키며, 대민서비스 목적으로 구분되는 서비스는 별도로 운영할 수 있으므로 충분한 협의를 진행하여 서비스체계를 구분하여 서비스를 제공한다. | 제안요청서
|  | SIR-004 | NFR-SIR | 웹 표준 및 호환성 준수 | 시스템 운영에 따른 크로스브라우징 등의 호환성을 정의 | NFR-SIR-004-001 | ◯ 웹 지침/표준 준수 - 웹 자동 점검툴을 활용하여 점검 - 웹 자동 점검툴에서 진단되지 않는 주관적 진단항목도 준수 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SIR-004-002 | ◯ 웹 표준성 준수여부 확인 및 웹 호환성 확보로 크로스브라우징 지원 - 동작호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보, 플로그인 호환성 확보 - 최소 3종 이상 브라우저(IE 10이상, 파이어폭스, 사파리, 크롬 등) 지원 | 제안요청서
| 데이터 | DAR-001 | NFR-DAR | DB설계 요구사항 | 데이터 설계에 대한 지침을 정의 | NFR-DAR-001-001 | ◯ 설계시 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-001-002 | ◯ 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, DB 전문인력을 통해 이에 대한 검증이 이루어져야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-001-003 | ◯ DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화 하고, 향후 업무 변동에 따른 확장 및 개편이 용이하도록 DB 구조 설계를 충분히 고려해야함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-001-004 | ◯ 요구사항이 모두 반영될 수 있도록 DB 구조를 설계하며, 데이터 용량 및 데이터 관리 성능을 최적화 하도록 설계되어야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-001-005 | ◯ 산림정보는 기 운영중인 행정시의 내용을 전부 포함하여야 하며, 국가기관과 연계되는 DB를 고려하여 설계에 반영 | 제안요청서
|  | DAR-002 | NFR-DAR | 시스템 구성에 필요한 데이터 구축 | 산림공간정보 고도화 데이터 구성에 필요한 사항을 정의 | NFR-DAR-002-001 | ◯ 시스템 도입의 성공적인 정착을 위해, 일부 테스트 데이터는 DB로 구축하여 업무에 활용할 수 있도록 시험운영 한다. - DB로 구축할 데이터의 종류와 범위는 업무의 성격, 데이터 규모를 고려하고, 관련 부서와의 협의를 통해 결정한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-002-002 | ◯ 사용자 요구사항 분석을 통해 제공할 주제도 종류를 정의하고, 검토를 거쳐 최종 확정한다 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-002-003 | ◯ 주제도, 현황도, 통계지도의 경우 관리자시스템으로 기능을 통해 관리될 수 있도록 데이터화하여 저장한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-002-004 | ◯ 시스템 구성에 필요한 데이터를 구축한다. - 고사목 관리 DB (고사원인별 분류, 나무주사 구역 표시, 고사목 제거 사업 현황 및 진행 정보 등) - 숲가꾸기 사업 관리 DB(인공조림지 및 경제림 육성 등) - 임의벌채 관리 DB(수확 목적의 벌채 및 목재 생산량 등) - 기 구축된 드론영상 DB(산림방재, 산림훼손, 산지관리 정보 등) - 산불초소 DB (관리기관, 위치(주소), 재질, 규격, 오름명, 무전기 번호 등) - 보호수/노거수 DB (관리기관, 주소, 수령, 수종 명, 높이, 둘레 등) - 국유림, 도시공원, 가로수 DB는 현장조사를 통한 데이터를 구축하고 검증과정 완료후 시스템에 반영 - 재선충 발병 DB 및 포집상태 관리 DB (관리대장과 연계) - 수목 DB(수종, 지름, 나이, 울폐도(%), 면적 등) - 토양 DB(기후대, 표고, 방위, 경사도, 토양깊이, 토성, 건습도, 견밀도, 면적 등) - 기후 DB(연평균기온, 연평균강수량, 최고기온, 최저기온 등) - 산사태위험 DB(위험등급, 분포 등) - 적정재배품목 DB(분류(수실류, 산나물류, 약초류, 약용류, 수액류 등), 구분, 재배적지(최적지, 가능지), 생산통계, 생산분포, 재배기술 등) - 산림청정도 DB(급수, 청정도, 면적, 제작년도 등) - 적정조림수종 DB(대표수종, 추가수종, 면적 등) - 임지생산능력 DB(급수, 생산력, 면적 등) - 소득분석 DB(분류(수실류, 산나물류, 약초류, 약용류), 구분, 소득액, 산정기준, 경제성 분석 등) - 임상도, 입지토양도, 산사태위험지도, 과거 산림항공사진 정사영상, 임도망도 DB 연계 또는 구축 - 타 기관(산림청, 국립수목원, 국토부, 지자체, 통계청) 연계 DB ※ 제안요청서 상에 명시되지 않은 자료라도 필요 시 협의하여 구축함. | 제안요청서
|  | DAR-003 | NFR-DAR | 유관기관 자료 가공 | 타 기관 및 유관기관 자료 가공 | NFR-DAR-003-001 | ◯ 산림청 및 통계청 영상 자료를 기초로 연속지적도와 매핑하여 가공 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-003-002 | ◯ 기 조사된 산림정보 DB 가공 및 업로드 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-003-003 | ◯ 국가표준 좌표체계에 맞게 변환 및 가공하여 모바일에 탑재 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-003-004 | ◯ 국토지리정보원에서 제작된 영상 자료 활용 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-003-005 | ◯ 저장된 데이터를 효율적으로 활용할 수 있는 관리체계를 수립한다. | 제안요청서
|  | DAR-004 | NFR-DAR | 유관기관 자료 변환 및 보정 | 타 기관 및 유관기관 자료 변환 검증 | NFR-DAR-004-001 | ◯ 유관기관 등에서 수집하는 데이터는 1/5,000 도각 단위 또는 각 업무시스템에 맞게 구축된 자료이며 이를 변환 및 보정해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-004-002 | ◯ 통계청, 농림부, 기상청 등 유관기관에서 제공받는 UTM-K 기준의 데이터를 제주도 좌표계인 TM 중부원점으로 데이터 변환 및 가공하고 데이터 변환 시 오류사항 유무를 파악하여 보정해야 한다. | 제안요청서
|  | DAR-005 | NFR-DAR | 의사결정을 위한 통계지도 확대 구축 및 모바일 연계 | 산림행정업무와 관련하여 구축해야 할 통계지도의 종류, 연계해야할 통계 API 등을 정의 | NFR-DAR-005-001 | ◯ 사용자 요구사항 분석을 통해 추가로 제공할 통계지도 종류를 정의하고, 검토를 거쳐 최종 확정한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-005-002 | ◯ 통계지도는 기관별, 종류별 등 다양한 분류가 가능하도록 정보를 포함해야 하고, 다른 레이어 상에서 공간검색, 공간분석 등을 할 경우 데이터를 추출할 수 있도록 지원해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-005-003 | ◯ 다른 기관에서 제공하는 통계지도 등을 API(또는 원본 데이터)를 통해 연계한다. 이를 통해 연계한 통계지도는 다른 레이어처럼 시스템 위에서 공간검색, 공간분석 등이 가능해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-DAR-005-004 | ◯ 자체 구축해야 하는 통계지도는 구체적인 종류와 범위는 협의를 통해 변경가능하다. | 제안요청서
| 테스트 | TER-001 | NFR-TER | 테스트 일반사항 | 테스트에 대한 일반사항을 정의 | NFR-TER-001-001 | ◯ 각 구축 단계별로 세부적인 계획을 수립하여, 발주기관의 승인 후 테스트를 시행하여야 하며, 테스트 항목 및 횟수는 협의 후 결정한다. - 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함 - 시스템 가동을 위 시험운영 방안을 제시한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-TER-001-002 | ◯ 모든 테스트는 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 실시한다. | 제안요청서
|  | TER-002 | NFR-TER | 단위테스트 | 단위테스트에 대한 세부적인 지침을 정의 | NFR-TER-002-001 | ◯ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-TER-002-002 | ◯ 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-TER-002-003 | ◯ 단위시험 시에 다음의 내용이 점검되어야 한다. - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) | 제안요청서
[6 empty] | NFR-TER-002-004 | ◯ 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 기능정의목록을 제공하고, 테스트 되어야 한다. | 제안요청서
|  | TER-003 | NFR-TER | 통합테스트 | 통합테스트에 대한 사항에 대한 세부적인 지침을 정의 | NFR-TER-003-001 | ◯ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 한다. - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 - 시스템 설정을 통한 기능의 정상적 수행여부 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 - 편집데이터의 실시간 반영여부 확인 - 시스템 영역 간 연계 및 이를 포함하는 데이터 흐름 검증 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-TER-003-002 | ◯ 테스트 계획서 작성, 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 반영 등의 절차로 수행한다. | 제안요청서
| 보안 | SER-001 | NFR-SCR | 정보보안관리 | 사업 수행 관련 정보보안관리 | NFR-SCR-001-001 | ◯ 신규시스템 및 서비스의 추가 구성으로 인한 기존시스템과의 연동 장애 등의 문제 발생에 대비한 충분한 테스트 실시 및 보안 대책 수립 후 사업을 진행해야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-001-002 | ◯ 접속 로그 및 이벤트 로그는 3년 이상 저장해야 함(관리자 권한 접속 및 DB 접근 기록도 저장) | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-001-003 | ◯ 프로그램 개발시 보안을 고려한 소스코딩으로 어플리케이션 취약점으로 인한 보안문제점이 발생되지 않도록 하고, 서비스 오픈 전 전반적인 취약점 진단 후 서비스가 개시될 수 있도록 해야 함 | 제안요청서
|  | SER-002 | NFR-SCR | 정보화사업 용역업체 정보보호 및 보안 준수 | 용역업체 정보보호 준수 및 보안특약 조항 등 | NFR-SCR-002-001 | ◯ 사업자는 “정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항”(붙임 3)을 준수함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-002-002 | ◯ 사업자는 “외주 용역사업 보안특약 조항”(붙임 2)을 준수하여야 하며, 보안 위배시 관리자를 행정조치하고 ‘보안 위약금’ 납부를 따라야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-002-003 | ◯ 개인정보보호법 준수, 개인정보 수집ㆍ저장ㆍ보유 등 개인정보 처리 및 안전성 확보 조치 이행 ․ 개인의 민감정보가 포함된 DB 및 파일은 암호화하여 저장 ․ 공공아이핀 등 주민번호 대체수단 제공 ․ 사용자별 접근기록 관리 ․ 개인정보 전송 시 암호화 전송 ․ 보안프로그램 설치 및 주기적인 갱신․점검 ․ 접근권한의 제한 및 관리조치 ․ 안전한 보관을 위한 출입통제․잠금장치 등 물리적 조치 ․ 홈페이지 사용자 게시글, 첨부파일 등에 개인정보가 포함되어 노출되지 않도록 사전 조치를 위한 필요사항 제안 | 제안요청서
|  | SER-003 | NFR-SCR | 보안 지침 준수 | 사업 수행 관련 보안사항 | NFR-SCR-003-001 | ◯ 사업자는 제주특별자치도의 정보보안 정책 및 규정을 준수해야 함 ※ 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민․형사상의 모든 책임을 져야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-002 | ◯ 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해하지 않음 ※ 침해로 인한 손해배상 청구소송 발생 시 사업자가 피해자 측에 합의 배상함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-003 | ◯ 사업자가 사업수행과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 소유권은 상호 협의 하에 결정함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-004 | ◯ 수행과정에서 제반 안전사고가 발생하지 않도록 만전을 기함 ※ 제반 안전사고 발생에 대한 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 사업자가 부담하는 것을 원칙으로 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-005 | ◯ 정보시스템이 설치된 곳에 대한 출입 시 이용기관의 시스템을 관리하는 담당자나 발주기관이 요구하는 보안사항 및 점검 내용을 충실히 이행해야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-006 | ◯ 용역에 참여하는 모든 인력에 대하여 보안각서 및 제반서류를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-007 | ◯ 사업완료 후 용역 수행 중 취득한 기밀자료는 파기 및 반납하여야함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-SCR-003-008 | ◯ 기존에 설치․운용중인 방화벽, 웹방화벽, 침입방지시스템(IPS) 등의 보안시스템과 연동하여 보안위협으로부터 사전탐지․분석․대응 체계를 유지해야 함 | 제안요청서
| 품질 | QUR-001 | NFR-QUR | 시스템 품질 요구사항 | 시스템 품질 기준을 정의 | NFR-QUR-001-001 | ◯ 시스템 신뢰성 - 사업수행 품질의 제고를 위하여 품질보증 방안을 제시하고 발주기관와 협의하여 사업을 수행하여야 한다. - 현장업무 추진 시 위치정보가 신속, 정확하게 전송되도록 Free-wifi 및 LTE 기반에서 현장등록 정보를 실시간 저장해야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-QUR-001-002 | ◯ 시스템 품질 - 테스트 및 실 운영 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능 확보되지 않을 경우 발주기관은 시스템의 수정, 보완 등을 요구할 수 있으며, 사업수행자는 이에 응해야 하고 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 사업수행자가 부담해야 한다. | 제안요청서
|  | QUR-002 | NFR-QUR | 기능구현의 정확성 | 제안요청 대비 시스템 기능 구현의 적정성을 정의 | NFR-QUR-002-001 | ◯ 목표시스템은 제공되기로 한 요구사항에 대해서 모두 적정하게 기능으로 구현되어야 하며, 초기 협의한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-QUR-002-002 | ◯ 기능 구현의 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행기간에 테스트를 수행함으로써 평가한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-QUR-002-003 | ◯ 기능구현 정확성 평가를 위해 감리단을 통해 기능별로 체크리스트를 작성하고, 객관적 점검 결과에 따라 기능여부 적적,부적정을 판별하여 제출한다. | 제안요청서
|  | QUR-003 | NFR-QUR | 시스템 검수 | 시스템 검수에 대한 사항을 정의 | NFR-QUR-003-001 | ◯ 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 시정요구가 있을 경우 사업자는 이를 적극 수용하여 성실히 이행해야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-QUR-003-002 | ◯ 검수는 준공계 접수일로부터 14일 이내에 실시한다. - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함 - 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함 | 제안요청서
| 제약사항 | COR-001 | NFR-COR | 사업관련 공통 규정 준수 | 정보화사업 추진 시 기본규정 준수에 관한 사항 | NFR-COR-001-001 | ◯ 사업 추진 시 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부 고시)』에 규정된 사항을 준수하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-001-002 | ◯ 개인정보를 처리함에 있어 『공공기관의 개인정보보호에 관한 법률』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 『공공기관 개인정보 노출방지 가이드라인』을 적용하여야 함 - 개인정보 열람시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-001-003 | ◯ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 함. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용 | 제안요청서
|  | COR-002 | NFR-COR | 사업관련 공통 기술표준 준수 | 사업 추진 시 공통기술표준 준수에 관한 사항 | NFR-COR-002-001 | ◯ 공공 SW사업 및 발주기관의 정보화사업 기술표준을 준수하여야 함. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-002-002 | ◯ “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정안전부 고시)”에 의한 기술적용표준을 준수하여야 함. - 발주기관에서 작성한 기술적용계획표를 검토하고, 제안자 관점의 기술적용계획표를 작성하여 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성 방안을 제시하여야 함. (※제안서 포함) - 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현되도록 검토하여야 함. - 선정된 제안사는 기술적용 사항에 관해 발주기관과 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 함. - 사업수행계획서 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고, 사업완료시(인수테스트 전) 기술적용결과표를 작성하여 제출 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-002-003 | ◯ 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)에 해당되는 사업의 경우 소프트웨어 개발보안가이드 및 소프트웨어 보안약점 진단가이드, 소프트웨어 개발보안 가이드를 준수하여야 함. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-002-004 | ◯ 가능한 S/W를 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-002-005 | ◯ '행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드'를 참고하여 사용자인터페이스·경험(UI·UX), 노플러그인, '한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1' 등 최신 웹사이트 품질기준을 준수 | 제안요청서
|  | COR-003 | NFR-COR | 공간정보(지도)관련 기술표준 준수 | 공간정보 관련사업 추진시 준수해야 할 기준 표준에 관한 사항 | NFR-COR-003-001 | ◯ 공간정보 자료형식은 한국산업규격(KS), 정보통신표준(KISS), 정보통신단체표준(TTA)을 준수하여야 함. | 제안요청서
|  | COR-004 | NFR-COR | 표준 프레임워크 적용 | 표준 프레임워크 적용 정의 | NFR-COR-004-001 | ◯ 전자정부프레임워크기반(기획, 설계, 테스트, 운영 전 분야)으로 개발하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-004-002 | ◯ 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하고 표준프레임워크 정립하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-004-003 | ◯ 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 한다. | 제안요청서
|  | COR-005 | NFR-COR | 실시간 현장 등록체계 고도화 구축 | 위치기반 모바일 현장운영체계 확대 | NFR-COR-005-001 | ◯ 전염병 확산 방지를 위해 고사목에 대한 포집상태를 정확한 위치기반 관리체계를 구축하여야 하며, 특정 위치를 찾아가는 네비게이션 기능을 제공한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-005-002 | ◯ 위치기반 모바일 체계를 활용하여 현장에서 신규 정보를 등록할 수 있는 체계를 확대하여 기능을 고도화 한다. - 접속된 사용자 접속 및 권한 부여 - 허가된 사용자에 대한 로그정보 매칭 기능 고도화(해킹 방지) - 현장에서 사용자별 신규로 Job을 생성할 수 있는 기능 제공 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-005-003 | ◯ 현장업무에 필요한 기능을 부여하기 위해 CMS 관리기능과 현장업무 일원화 기능으로 개선하여 확장성 및 유지관리 효율성을 확보 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-COR-005-004 | ◯ 관리자가 쉽게 운영할 수 있는 시스템 체계를 도입해야 한다. | 제안요청서
| 프로젝트 관리 | PMR-001 | NFR-PMR | 사업관리 요구사항 | 사업 수행의 체계적인 관리를 위한 방안 | NFR-PMR-001-001 | ◯ 사업수행 전반에 걸쳐 적용할 방법론 및 활용방안을 제시하고, 운영 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-001-002 | ◯ 계약 후 10일 이내에 착수계를 제출하고, 사업 착수를 완료하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-001-003 | ◯ 사업 착수보고 및 중간보고, 완료보고 등 정기보고계획과 사업수행 진척사항을 계획과 실적을 비교하여 월간 단위로 보고하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-001-004 | ◯ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시한다. | 제안요청서
|  | PMR-002 | NFR-PMR | 일정관리 | 사업추진일정계획과 세부 활동에 관한 사항 | NFR-PMR-002-001 | ◯ 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 세부 추진일정 및 세부활동 내역 등이 포함된 일정계획을 제시한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-002-002 | ◯ 계약일로부터 준공시점까지 월간보고에 따라 해당 시점의 구체적인 공정 및 진행사항이 파악 되도록 공정표를 상세하게 작성하여 제출한다. | 제안요청서
|  | PMR-003 | NFR-PMR | S/W사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | S/W사업정보에 대한 저장소 작성 및 제출에 관한 사항 | NFR-PMR-003-001 | ◯ 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-003-002 | ◯ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-003-003 | ◯ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 한다. | 제안요청서
|  | PMR-004 | NFR-PMR | 프로젝트 관리 체계 | 프로젝트 관리 체계(사업관리책임, 사업수행 장소)에 관한 사항 | NFR-PMR-004-001 | ◯ 공동수급으로 제안할 경우 주사업자의 정규직 관리자로 선정하여야 함. 관리자(PM)는 고급기술자 이상으로 함. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-004-002 | ◯ 우리도와 사업자는 사업수행을 위하여 필요한 장소 및 설비, 기타 작업환경을 상호 협의 하여 정함. | 제안요청서
|  | PMR-005 | NFR-PMR | 위험관리 | 프로젝트의 전반적인 위험관리 사항 | NFR-PMR-005-001 | ◯ 본 사업의 수행 시 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-005-002 | ◯ 사업기간 중에 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시한다. | 제안요청서
|  | PMR-006 | NFR-PMR | 산출물관리 | 각 단계별 산출물에 대한 기준 | NFR-PMR-006-001 | ◯ 본 사업수행의 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 생산되는 단계별 산출물 및 각종 보고서 관리 방안을 제시 - 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함. - 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 우리도의 승인을 득한 후 원본파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 한다. ◦ 사업수행계획서(착수 보고서) : 계약일로부터 10일이내에 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서 2부를 작성하여 제출하여야 하며 다음 사항이 포함되어야 함. - 사업 목적 및 범위, 산출물 목록 및 정의서 - 사업추진에 따른 사업관리와 품질관리에 대한 방법 및 절차 - 사업추진 일정 - 계약금액에 따른 분류별 금액, 기술이전 및 교육계획 - 기술적용계획표, 물품 정품 확인 인증 등 증빙서류 ※ 최종산출물 제출부수, 제출방법 등은 사업수행계획서 제출 시 협의 확정 ※ 사업수행과 관련하여 추가 산출물을 요구할 수 있음 | 제안요청서
|  | PMR-007 | NFR-PMR | 보고계획 | 프로젝트의 전반적인 보고방안 | NFR-PMR-007-001 | ◯ 프로젝트 진행에 따른 업무내용, 진척사항, 기타 특이사항을 기록한 업무보고서를 주간, 월간 단위로 작성․제출하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-007-002 | ◯ 정기보고회 - 착수보고회, 월간보고, 종료보고회 개최 ※ 보고회 일정은 주관기관과 협의 후 결정하며 주관기관은 일정관리, 요구사항 반영 등을 위해 부정기회의 개최를 요청할 수 있으면 사업자는 이에 응하여야 함 | 제안요청서
|  | PMR-008 | NFR-PMR | 개발환경 구성 | 시스템 구축, 테스트 등에 필요한 개발 환경 확보 | NFR-PMR-008-001 | ◯ 발주자와 사업자는 소프트웨어사업 수행을 위하여 필요한 장소 및 설비 기타 환경을 상호 협의하여 정함 ※ 소프트웨어사업 수행장소는 제주특별자치도내에도 위치하여 시스템 구축 및 테스트 등에 필요한 환경을 확보하여야 함 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-008-002 | ◯ 용역사업자는 별도의 각 시스템 유지용역사업자와 긴밀한 협업체계를 유지할 수 있도록 방안 제시 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PMR-008-003 | ◯ 시스템의 개발 및 구축 기능을 테스트하기 위한 별도의 개발환경을 구성하고 테스트 완료 후 실제 운영 장비에 이관할 것 ※ 발주처와 협의를 통해 발주처의 장비를 개발 및 테스트에 사용할 수 있다(단, 개발에 필요한 발주처의 공간정보 엔진 활용 및 운용방안 또는 정품인증 제품의 버전, 사용동의서, 개발환경 등의 계획 제출) | 제안요청서
| 프로젝트 지원 | PSR-001 | NFR-PSR | 시스템 전환 방안 | 시스템 구축 후 기존시스템에서 신규시스템으로 전환 방안 | NFR-PSR-001-001 | ◯ 신규 시스템으로 전개 및 사용하기 위한 효율적인 접근방안을 제시하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-001-002 | ◯ 본 사업의 개발완료 후 시스템 가동을 위하여 시스템 전환 전략을 다음과 같은 내용을 포함하여 제시해야 한다. - 시스템 전환에 따른 역할과 책임 정의 - 시스템 전환절차와 검증방법 - 실 운영환경에서의 시험운영 계획 | 제안요청서
|  | PSR-002 | NFR-PSR | 안정화 기간 운영 | 시스템 구축 후 안정화에 관한 사항 | NFR-PSR-002-001 | ◯ 목표시스템 운영 이후 일정 기간 동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지인력 교육, 기술지원 등 안정화 활동을 수행하여야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-002-002 | ◯ 해당 기간 중 업무담당자에게 시스템 운영에 필요한 기술이전을 병행하여 실시한다. | 제안요청서
|  | PSR-003 | NFR-PSR | 교육훈련 | 교육훈련과 관련된 사항 | NFR-PSR-003-001 | ◯ 사업기간내 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 시스템 오픈에 따른 사용자/운영자 교육은 별도의 교육계획서를 작성하여 발주 기관에 제출, 승인을 얻어야 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-003-002 | ◯ 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함되어야 한다. - 사용자 교육 : 시스템 활용 교육 - 운영자 교육 : 시스템 운영에 필요한 교육 | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-003-003 | ◯ 시스템 관리 및 운영자 교육은 시스템의 전반적인 이해와 장애 시 신속히 장애대응을 할 수 있도록 기술적인 부분을 포함하여야 한다. | 제안요청서
|  | PSR-004 | NFR-PSR | 기술이전 | 기술이전과 관련된 사항 | NFR-PSR-004 | ◯ 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 한다. - 제안사는 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함 - 제안사가 구축한 시스템에 대하여 주관기관이 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하여야 함 - 주관기관이 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 제안사는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 함 | 제안요청서
|  | PSR-005 | NFR-PSR | 유지관리 및 하자보수 | 유지관리 및 하자보수와 관련된 사항을 정의 | NFR-PSR-005-001 | ◯ 시스템 체계 전반에 걸쳐 장애복구 대책 및 소요시간 등을 포함하는 상세한 하자보수 계획(사전 정기점검, 하자보수 지원체계, 보유현황 등)을 수립하여 준공 전에 제출하고 승인을 득한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-005-002 | ◯ 하자의 범위는 사업범위 내에서 발생하는 프로그램 및 기능 오류, 미비사항 등으로 하고, 유지관리의 범위는 상호 인정하는 수준의 간단한 기능변경 및 사용방법의 개선, 법률의 제･개정에 따른 변경사항으로 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-005-003 | ◯ 하자담보책임기간은 최종 검수 후 1년으로 한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-005-004 | ◯ 하자보수 기간 중에 시스템 운영 및 유지보수 등을 시스템 운영자가 수행할 수 있도록 기술을 전수한다. | 제안요청서
[6 empty] | NFR-PSR-005-005 | ◯ 사업완료 후 시스템의 안정적 운영 및 신속한 복구체계 유지를 위한 유지관리 방안을 제시한다. | 제안요청서