## 표지
| 보 고 | PM |  | 결 재 | PMC
우즈베키스탄 ICT기반의 수자원정보화 마스터플랜 수립 및 시설기반 강화 시범사업 사업수행용역(PC) 선정
SW 수자원 정보시스템 구축
(단위테스트 결과서)
| 단계 |  | 종료
| 문서번호 |  | WR-UZ05-T750
| 버젼 |  | 1

## 개정 이력
문서 개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 변경 내용
2020-04-30 | 0.1 | 박현정 | 송완영 | 최초작성
2021-02-05 | 0.9 | 문찬영 |  | 내용보완

## GIS MAP
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
GIS-UT-01 | 일반지도 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-02 | 위성지도 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-03 | 지형도 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-04 | 레이어 on | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-05 | 레이어 off | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-06 | 행정구역 검색 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-07 | 유역도 검색 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-08 | 관측지 검색 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-09 | 온라인 검색 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-10 | 오프라인 검색 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-11 | 속성정보 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-12 | 좌표정보 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-13 | 지도확대 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-14 | 지도축소 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-15 | 지도이동 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-16 | 전체보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-17 | 거리 측정 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-18 | 면적 측정 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-19 | 인덱스 맵 보기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-20 | CCTV 기능 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
GIS-UT-21 | 보고서 출력 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O

## 기초관리기능
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
TS-UT-01 | -수자원 공간정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-02 | -수자원 공간정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | [5 empty] | 웹 시스템상 점 형태의 공간정보만 등록가능
TS-UT-03 | -수자원 공간정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | [5 empty] | 웹 시스템상 점 형태의 공간정보만 삭제가능
TS-UT-04 | -수자원 기본정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-05 | -수자원 기본정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-06 | -수자원 기본정보 수정 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-07 | -수자원 기본정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-08 | -토양 및 토지 공간정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | [5 empty] | 레이어에서 제염메뉴로 확인가능
TS-UT-09 | -토양 및 토지 공간정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | 웹 시스템상 면 형태이기때문에 기능 삭제 | 문찬영 | 2021-03-22
TS-UT-10 | -토양 및 토지 공간정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | 웹 시스템상 면 형태이기때문에 기능 삭제 | 문찬영 | 2021-03-22
TS-UT-11 | -토양 및 토지 기본정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-12 | -토양 및 토지 기본정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-13 | -토양 및 토지 기본정보 수정 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-14 | -토양 및 토지 기본정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-15 | -관개작물 공간정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | [5 empty] | 레이어에서 관개작물로 확인가능
TS-UT-16 | -관개작물 공간정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | 웹 시스템상 면 형태이기때문에 기능 삭제 | 문찬영 | 2021-03-22
TS-UT-17 | -관개작물 공간정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | 웹 시스템상 면 형태이기때문에 기능 삭제 | 문찬영 | 2021-03-22
TS-UT-18 | -관개작물 기본정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
TS-UT-19 | -관개작물 기본정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-20 | -관개작물 기본정보 수정 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능 | 문찬영 | 2021-03-23
TS-UT-21 | -관개작물 기본정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O

## 실시간모니터링기능
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
OD-UT-01 | 관측소 공간정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-02 | 관측소 공간정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-03 | 관측소 공간정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-04 | 관측소 통계 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-05 | 자동 관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-06 | 자동 관측데이터 수정 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-07 | 자동 관측데이터 삭제 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O | 삭제기능 제거 | 문찬영 | 2021-03-15
OD-UT-08 | 수기 관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-09 | 수기 관측데이터 등록 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-10 | 수기 관측데이터 수정 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-11 | 수기 관측데이터 삭제 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O | 삭제기능 제거 | 문찬영 | 2021-03-15
OD-UT-12 | 과거 관측데이터 기본정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-13 | 과거 관측데이터 기본정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-14 | 과거 관측데이터 기본정보 수정 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-15 | 과거 관측데이터 기본정보 삭제 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O | 삭제기능 제거 | 문찬영 | 2021-03-15
OD-UT-16 | 관측데이터 검수 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-17 | 데이터 오류 내역 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-18 | 데이터 오류 통계 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-19 | 관측데이터 검수요청 및 승인 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-20 | 관측데이터 오류 SNS 전송 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O | SMS 전송기능 개발중 | 문찬영 | 2021-03-25
OD-UT-21 | 유량 산출 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-22 | 수위유량 환산 표 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-23 | 수위, 강수량, 유량 현황별 통계 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-24 | 수위, 강수량, 유량 통계 표 보기 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-25 | 관측 데이터 비교(일,월,년) | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-26 | 지점데이터, MAP 연계 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
OD-UT-27 | 미송신 데이터 전송 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O | [5 empty] | 웹페이지에서 확인 불가능

## 장비관리 기능
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
EC-UT-01 | -장비제원 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-02 | -장비제원 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-03 | -장비제원 수정 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-04 | -장비제원 삭제 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-05 | -시설제원 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-06 | -시설제원 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-07 | -시설제원 수정 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-08 | -시설제원 삭제 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-09 | -장비점검이력 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-10 | -장비점검요청 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-11 | -장비점검내역 삭제 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-12 | -시설점검이력 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-13 | -시설점검요청 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-14 | -시설점검내역 삭제 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
EC-UT-15 | -장비운영현황 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-16 | -시설운영현황 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
EC-UT-17 | -관측데이터 재확인요청 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SMS 전송기능 개발중
EC-UT-18 | -장애발생 점검 요청 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SMS 전송기능 개발중
EC-UT-19 | -장비 정기점검 요청 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O | SMS 전송기능 개발중

## 물관리
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
WM-UT-01 | -수요량 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-02 | -수원별 농경지면적 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-03 | -작물별 농경지면적 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-04 | -작물별 Hydro-Module | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-05 | -작물별 Hydro-Module 공급계획 입력 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O | SPACE/특수문자 입력가능
WM-UT-06 | -10일단위 수요량 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-07 | -Hydro-Module별 경작지면적 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-08 | -공급량 및 수요량 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-09 | -물계획량 그래프 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-10 | -월별 DID 물계획량 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-11 | -유역별 용수공급 제한량 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-12 | -유역별 용수공급 제한량 그래프 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-13 | -BISA별 LIMIT 확인 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-14 | -보고서 출력 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-15 | -ISA별 LIMIT 확인 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-16 | -보고서 출력 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-17 | -DID별 LIMIT 확인 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-18 | -보고서 출력 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-19 | -BISA별 LIMIT 변경정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-20 | -BISA별 LIMIT 변경정보 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O | 잘못된값 입력이 오류메시지 미출력
WM-UT-21 | -ISA별 모식도 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 공급량 조회기능 제거
WM-UT-22 | -ISA별 용수공급 현황 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 공급량 조회기능 제거
WM-UT-23 | -ISA별 공급하류지역 정보 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 공급량 조회기능 제거
WM-UT-24 | -ISA별 저수지 수량 정보 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 공급량 조회기능 제거
WM-UT-25 | -DID별 모식도 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-26 | -DID별 용수공급 현황 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-27 | -DID별 공급하류지역 정보 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-28 | -DID별 저수지 수량 정보 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-29 | -유인 관측소 정보 수위/유량 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-30 | -유역별 저수지 수위량 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-31 | -유역 정보 및 공급량 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-32 | -공급계획 변경 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-33 | -공급계획 변경 데이터 제출 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-34 | -ISA별 일일보고 데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-35 | -ISA별 일일보고 생성 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-36 | -ISA별 일일보고 작성 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-37 | -ISA별 일일보고 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-38 | -ISA별 일일보고 제출 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-39 | -DID별 일일보고 데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-40 | -DID별 일일보고 생성 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-41 | -DID별 일일보고 작성 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-42 | -DID별 일일보고 등록 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-43 | -DID별 일일보고 제출 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | 일일보고 기능 개발중
WM-UT-44 | -BISA별 모니터링 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-45 | -ISA별 모니터링 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 조회기능 제거
WM-UT-46 | -DID별 모니터링 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-47 | -BISA별 모식도 정보 표기 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-48 | -BISA별 관측소 합계 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-49 | -ISA별 모식도 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 조회기능 제거
WM-UT-50 | -ISA별 유량정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 조회기능 제거
WM-UT-51 | -DID별 모식도 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-52 | -DID별 유량정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-53 | -관측소 상세정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-54 | -시계열 유량정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-55 | -DID 모식도 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-56 | -물수지 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-57 | -DID 물수지 상세 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-58 | -트렌드 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | 물 수지 분석으로 대체
WM-UT-59 | -상관성 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | 물 수지 분석으로 대체
WM-UT-60 | -BISA별 용수공급량 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-61 | -ISA별 용수공급량 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | ISA단위 조회기능 제거
WM-UT-62 | -DID별 용수공급량 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-63 | -LIMIT 적정성 분석 | 문찬영 | 2021-01-25 | x | x | [5 empty] | LIMIT 조회로 대체
WM-UT-64 | -누적량 및 변화량 분석 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-65 | -DID별 공급량 동시분석 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-66 | -DID별 손실량 분석 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-67 | -기상청 관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-68 | -기상청 관측데이터 입력 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-69 | -물수요량 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O
WM-UT-70 | -수요량 및 공급량 비교 분석 결과 조회 | 문찬영 | 2021-01-25 | O | O

## 모바일
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
MB-UT-01 | 관측소 정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-02 | 자동관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-03 | 수동관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-04 | 자동관측데이터 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-05 | 수동관측데이터 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-06 | 장비점검이력 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-07 | 장비점검요청 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-08 | 시설점검요청 조회 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-09 | 시설점검요청 등록 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O
MB-UT-10 | 안드로이드 모바일 앱 동작 | 문찬영 | 2021-01-18 | x | x | 안드로이드 앱 개발 미완료
MB-UT-11 | IOS 모바일 앱 동작 | 문찬영 | 2021-01-18 | x | x | iOS 앱 개발 미완료
MB-UT-12 | 모바일 웹 동작 | 문찬영 | 2021-01-18 | O | O

## 상황판
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
BD-UT-01 | 관측소 공간정보 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-02 | 자동 관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-03 | 수동 관측데이터 조회 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-04 | 지점데이터, MAP 연계 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-05 | 일반지도 보기 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-06 | 위성지도 보기 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-07 | 지형도 보기 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-08 | CCTV 기능 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O
BD-UT-09 | 관측장비 배터리 잔량 확인 | 문찬영 | 2021-01-11 | O | O

## 일반
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
CM-UT-01 | 채널관리 게시글 조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-02 | 채널관리 게시글 등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-03 | 채널관리 게시글 수정 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-04 | 채널관리 게시글 삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-05 | 언어변경 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-06 | 회원계정관리 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
CM-UT-07 | 비상연락망관리 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O

## 기능공통
단위테스트 결과서
시나리오 ID |  | 담당자 |  | 테스트결과 |  | 조치결과 |  |  |  |  | 비고
| 상세기능명 | 시험자 | 시험일자 | 화면확인 | 동작확인 | 결함내용 | 조치자 | 조치일자 | 확인자 | 확인일자
| -공통사항 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -지도기능 화면표시 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -검색기능 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -등록 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -조회 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -수정 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O
| -삭제 | 문찬영 | 2021-01-04 | O | O